四川省工程质量安全手册

实施细则（试行）

（质量安全资料分册）

四川省住房和城乡建设厅

二○二○年四月

目  录

- 6.1 基本要求………………………………………………………1

- 6.2 资料分类………………………………………………………2

- 6.3 资料编号………………………………………………………2

- 6.4 资料填写、编制、审核及审批………………………………2

- 6.5 质量管理资料收集与整理……………………………………3

- 6.6	 建筑材料进场检验资料………………………………………4

- 6.7 建筑施工试验及检测资料………………………………… 18

- 6.8 施工记录  ………………………………………………… 21

- 6.9 质量验收记录……………………………………………… 32

- 6.10 危险性较大的分部分项工程资料…………………………33

- 6.11 基坑工程资料………………………………………………35

- 6.12 脚手架工程资料……………………………………………35

- 6.13 起重机械资料………………………………………………37

- 6.14 模板支撑体系资料…………………………………………38

- 6.15 临时用电资料………………………………………………39

- 6.16 安全防护资料………………………………………………40

- 6.17 安全教育交底资料…………………………………………42

- 6.18 安全费用管理资料…………………………………………42

- 6.19 安全检查资料………………………………………………43

- 6.1基本要求

6.1.1制定资料管理制度，明确相关人员的岗位职责和工作流程。

6.1.2资料应与工程建设过程同步形成，真实反映建筑工程的建设情况和实体质量。

6.1.3资料的形成应符合下列规定：

（1）工程项目实行总承包管理的，总包单位对资料内容的真实性、完整性、有效性负责。工程项目由多个单位承包的，各承包单位对其承包范围内的资料负责；

（2）资料的编号、填写、编制、审核、审批、签章应及时进行，内容完整、结论明确；

（3）工程资料不得随意修改。当需修改时，应实行划改，并由划改人签署；

（4）资料内容应根据工序的特征、性能进行量测、试验等检查结果进行填写，日期、编号、施工部位一次性填写完成，签字应手签，严禁代签；

（5）资料的文字、图表、印章应清晰。

6.1.4质量管理资料应为原件。当为复印件时，提供单位应在复印件上加盖单位公章，注明原件存放单位，并应有经办人签字及日期。提供单位应对资料真实性负责。

6.1.5质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。施工单位试验人员在监理工程师见证下取样并送检，检测单位应对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

- 6.2 资料分类

质量管理资料主要分为工程管理资料、技术文件资料、测量资料、建筑材料及构配件进场检验资料、施工试验检测资料、施工记录、质量验收记录。

- 6.3资料编号

6.3.1资料编号应按《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185及其他规定执行。

6.3.2资料的编号应及时填写，专用表格的编号应填写在表格右上角的编号栏中，非专用表格应在资料右上角的适当位置注明资料编号。

- 6.4资料填写、编制、审核及审批

6.4.1资料的填写、编制、审核及审批，应符合现行有关国家标准、地方标准的规定。当现行有关国家标准、行业标准、地方标准均无相关要求时，按企业标准执行。当工程采用的新材料、新工艺、新技术、新设备无相应要求时，应编制相应的专项施工方案，组织专家论证，按经审批通过的方案执行。

6.4.2资料内容应按照设计和规范要求，执行合同、施工图纸、洽商或设计变更、标准、方案、交底要求，定量、定性记录，按不同工序、检验批、分项工程、分部工程及时间先后顺序依次形成。

6.4.3建筑材料进场检验资料由资料员负责归集、整理、编制形成，材料员、质量员、试验员和各材料供应商配合协助。

6.4.4 施工试验检测资料主要由试验员负责，形成见证取样备案证书、试验台帐、送检委托单、见证记录等，及时取回检测报告，并整理、编目。

6.4.5施工记录由施工员填写，资料员收集、整理、造册存档。施工过程中应留存影像资料，并保证其真实性、有效性，资料员收集归类存档。

6.4.6质量验收记录由资料员根据现场验收的原始记录进行汇总编制，施工员、质量员、项目技术负责人进行审核。

- 6.5	质量管理资料收集与整理

6.6.1资料的收集、整理工作由资料员负责实施，项目各岗位人员按其岗位职责内容配合资料员完成。

6.6.2资料的整理、编制应按《四川省建设工程施工质量验收规范实施指南》目录格式实施。

6.6.3当项目存在多个单位工程时，应按各个单位工程的不同专业分别组卷，严禁土建和安装各专业资料混放。当资料中部分内容不能按一个单位工程分类组卷时，可按建设项目组卷。

6.6.4建设单位直接发包的专业承包工程，资料应单独组卷。

6.6.5电梯、锅炉等特种设备应按不同型号每台设备单独组卷，室外工程应按室外建筑环境、室外安装工程单独组卷，竣工图应按专业分类组卷。

- 6.6	建筑材料进场检验资料

- 6.6.1水泥

（1）材料进场时，应留存产品合格证、有效的型式检验报告、出厂检验报告（3d和28d )；

（2）外观质量检查合格后，在监理工程师的见证下进行现场抽检，应留存第三方复检报告；

（3）超龄或结块水泥必须再次抽样检验合格后才能使用。

- 6.6.2钢筋

（1）钢筋原材料

①钢筋进场时，应收集钢筋出厂吊牌、产品质量证明书；

②外观质量检查合格后，在监理工程师的见证下进行现场抽检，应留存第三方复检报告。

（2）成型钢筋

①进场时，应留存钢筋产品合格证、出厂检验报告；现场进行抽样送检，收集第三方复检报告；

②对于由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。此时成型钢筋进场的质量证明文件主要为产品合格证、产品标准要求的出厂检验报告和成型钢筋所用原材钢筋的第三方检验报告；

③对于由热轧钢筋组成的成型钢筋不满足上述条件时，及有冷加工钢筋组成的成型钢筋，进场时应按本条规定作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验。此时成型钢筋的质量证明文件主要为产品合格证、产品标准要求的出厂检验报告；对成型钢筋所用原材钢筋，生产企业可参照规范及相关专业规范的规定自行检验，其检验报告在成型钢筋进场时可不提供，但应在生产企业存档保留，以便需要时查阅。

- 6.6.3钢筋焊接、机械连接材料

（1）钢筋焊接材料

材料进场时，焊条、焊丝、氧气、溶解乙炔、二氧化碳气体、焊剂应有产品合格证、材料质量证明书。

（2）机械连接材料

材料进场时，提供机械连接套筒产品合格证、型式检验报告、套筒原材料质量证明书。

- 6.6.4砖、砌块

材料进场应提供产品合格证书、出厂检验报告、产品性能型式检验报告；材料进场进行抽样复检，收集第三方复检报告，并应符合设计要求。

- 6.6.5预拌混凝土、预拌砂浆

（1）预拌混凝土

①材料进场时，应提供水泥、砂石以及外加剂等材料出厂检验及第三方复检报告；

②材料进场时，预拌混凝土的质量证明文件主要包括混凝土配合比通知单、混凝土质量合格证、强度检验报告、混凝土运输单以及合同规定的其他资料；现场检查坍落度，形成检查记录；

③对于商品混凝土，生产企业应提供使用混凝土方量所用的水泥量及相应的抽检数量和砂、石的产地以及质量。

（2）预拌砂浆

收集预拌砂浆产品型式检验报告、出厂检验报告、使用说明书、原材料检、试验报告。

- 6.6.6钢结构用钢材、焊接材料、连接紧固材料

（1）钢结构用钢材

①钢结构用钢材进场应检查质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告；

②对于须全数复验钢材，按照《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205）中第4.2.2条执行，同时还应按照建设单位和设计单位要求进行验收。

（2）焊接材料

检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及出厂检验报告等。重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验，复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

（3）连接紧固材料

高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的出厂检验报告。

- 6.6.7预制构件、墙板

（1）预制构件

①预制构件进场时，应提供产品合格证书、混凝土强度检验报告及其他重要出厂检验报告等；预制构件的钢筋、混凝土原材料、预应力材料、预埋件等均参照《四川省装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》DBJ51/T054及国家现行有关标准的有关规定进行检验，其检验报告在预制构件进场时可不提供，但要在构件生产单位存档保留，以便需要时查阅；

②预制构件的外观质量、尺寸偏差、拉结件类别、数量和位置应进行进场验收，形成记录。

（2）夹芯外墙板

材料进场时，应提供产品合格证、混凝土强度出厂检验报告及其他重要检验报告，按相关标准规定进行结构性能检验。

（3）轻质隔墙板

材料进场时，提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告、第三方复验报告，形成进场验收记录。

（4）成品烟道

进场时应提供产品合格证、出厂检验报告，检查产品的外墙质量和厚度偏差，形成验收记录；

- 6.6.8灌浆套筒、灌浆料、座浆料

（1）灌浆套筒

材料进场时，应提供产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告。

（2）灌浆料

材料进场时，应检验产品流动度、泌水率、抗压强度、膨胀率应符合要求，形成记录；提供产品合格证、出厂检验报告、使用说明书，进场按标准进行抽样复验。

（3）座浆料

材料进场提供产品合格证、使用说明书、出厂检验报告，按要求留置座浆料强度试件，养护达到要求后检测，形成记录。

- 6.6.9预应力混凝土钢绞线、锚具、夹具

（1）钢绞线

预应力筋进场时，提供产品合格证、出厂检验报告；应按规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验；无粘结预应力钢绞线进场时，应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验，形成记录。

（2）锚具

材料进场按照合同核对锚具的型号、规格、数量及适用的预应力筋品种、规格和强度等级，进行外观检查、硬度检验、静载锚固性能试验，锚固区传力性能检验报告、形成记录，核查锚具产品质量保证书，锚具供应商应提供产品技术手册。

（3）夹具

夹具进场时，提供产品合格证、出厂检验报告，应进行外观检查、硬度检验和静载锚固性能试验，形成记录。

- 6.6.10防水材料。

（1）防水卷材

材料进场时，提供出厂合格证、产品性能的出厂检验报告，并按照要求进行现场抽样复检；对材料品种、规格、包装、外观和尺寸检查验收，形成验收记录。

（2）防水涂料

材料进场时应提供产品合格证、产品性能的出厂检验报告、计量措施和材料进场的第三方复检报告。

（3）止水钢板

材料进场时，提供产品合格证、产品性能出厂检验报告，应进行产品外观、尺寸等检验，形成记录。

- 6.6.11门窗材料

材料进场应提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告,进行进场验收，形成记录，及时收集第三方复检报告，特种门及其配件的生产许可文件。

（1）金属门窗

①材料进场时，检查门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、型材壁厚，形成记录，提供门窗产品合格证、产品性能的出厂检验报告；

②按设计和相关标准要求对外窗的气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、隔声性能、中空玻璃露点、遮阳系数进行抽样复验，合格后才能现场安装。

（2）防火门窗

防火门、防火窗、防火卷帘应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件，其型号、规格及耐火性能等应符合设计要求；进场进行验收并填写进场检验记录。

（3）防盗门

材料进场时，检查产品的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、防腐处理，形成记录，并提供产品合格证、出厂检验报告。

（4）人防门

材料进场时，应提供产品合格证、出厂检验报告。

- 6.6.12保温材料

（1）对保温系统的主材和辅材品种、规格、包装、外观和尺寸进行检查验收，形成验收记录；

（2）收集产品合格证、中文说明书、相关性能的出厂检验报告、型式检验报告；

（3）按标准要求对进场的保温原材料进行抽样复验，还须做塑料锚栓现场拉拔试验及外墙节能系统拉拔试验，合格后才能使用。

- 6.6.13装饰装修工程材料

（1）抹灰材料

①材料的进场应提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告，进行进场验收，形成记录，及时收集第三方复检报告；

②砂浆的拉伸粘结强度、聚合物砂浆的保水率进行复检。

（2）吊顶材料

材料的进场应提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告，进行进场验收，形成记录，及时收集第三方复检报告。

（3）饰面板

材料进场时，提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告，进行进场验收，形成记录，及时收集第三方复检报告。

（4）饰面砖

①材料进场时，提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告，进行进场验收，形成记录，及时收集第三方复检报告；

②寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性。

（5）涂饰工程材料

材料进场时，提供产品合格证书、性能和有害物质限量的出厂检验报告，形成进场验收记录；

（6）裱糊与软包工程

①材料进场时，提供产品合格证书、产品性能的出厂检验报告，形成进场验收记录，及时收集第三方复检报告；

②提供饰面材料及封闭底漆、胶粘剂、涂料的有害物质限量的出厂检验报告。

（7）防火封堵材料

材料进场时，提供具有资质的第三方检测机构出具的出厂检验报告、产品合格证、产品说明书。

- 6.6.14幕墙工程的组成材料

（1）幕墙工程所用材料、构件、组件、紧固件及其他附件的产品合格证书、产品性能的出厂检验报告、第三方复检报告，形成进场验收记录；

（2）留存幕墙工程所用硅酮结构胶的抽查合格证明；

（3）具有资质的第三方检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性检验报告；石材用密封胶的耐污染性检验报告；

（4）幕墙工程材料及其性能指标的复验应按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）第11.1.3条执行。

- 6.6.15减震与隔震材料

（1）进场时，所有消能器及隔震支座均应按照要求提供原材料检测报告、连接件检测报告、产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告、第三方检测报告等质量证明文件；

（2） 所有消能器、隔震支座及连接件等进场验收资料均应按照《消能器及隔震支座材料进场检验记录》表格的要求进行记录；

（3）消能器的抽样应由监理单位根据设计文件、相关设计规程及消能器支座规定的质量验收规定的有关规定进行，对重大、重要项目的抽样检查应通知设计人员及业主参与；

（4）隔震支座材料性质检验应根据支座所用材料的物理性能试验的结果或质保书，评价确认所用材料是否合适。

- 6.6.16低压配电系统使用的电缆、电线

（1）低压配电系统使用的电缆、电线

①合格证(合格证有生产许可证编号和"CCC"认证标识,检验报告"CCC"认证证书)，质量证明文件为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位的公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间，生产厂家要有企业法人营业执照。

（2）成套电气设备（变压器、箱式变电所、高压变压器等）进场验收

①产品出厂合格证和随带技术文件，变压器应有出厂试验记录。

（3）高压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜、低压成套配电箱（柜）、控制柜（台、箱）进场验收

①合格证和随带技术文件:高压和低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等成套柜应有出厂试验报告。

（4）柴油发电机组的进场验收

①合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜应有出厂试验记录。

（5）照明灯具及附件的进场验收

①产品合格证， 新型气体放电灯具有随带技术文件；

②防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有安全认证标志；

③对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

（6）导管进场验收

①产品合格证:钢导管应有产品质量证明书,塑料导管应有合格证及相应检测报告（阻燃性能）；

②对其外观、管径、壁厚、涂层进行检查。

（7）梯架、托盘、母线槽的进场验收

①产品合格证及出厂检验报告: CCC证书，检测报告、母线槽选用母排的母排质量保证书。必要时应提供母线槽的安装使用说明书；

②外观检查。

- 6.6.17空调与采暖系统冷热源及管网节能工程采用的绝热管道、绝热材料

（1）绝热管道、绝热材料进场验收进场验收

①产品质量证明文件和相关技术资料

（2）制冷机组、冷却塔、锅炉的进场验收

①产品质量合格证书、性能检验报告、随机文件及配件齐全；

②外观检查。

（3）管道阀门验收

①阀门的合格证书和相应的文件；

②外观检查，铭牌符合要求。

- 6.6.18采暖通风空调系统节能 采用的散热器、保温材料、风机盘管

（1）散热器的进场

①质量证明文件和相关技术资料；

②厂家提供复检报告。

（2）风管板材及型材质量验收、风管成品质量验收

①出厂检验合格证明；工程中所选用的成品风管,应提供产品合格证书或进行强度和严密性的现场复验。

（3）风管阀件验收

①部件产品质量合格证书和相应的技术资料；

②外观检查。

（4）空调末端设备进场验收

①装箱清单、设备说明书、产品计及产品质量合格证书和性能检测报告等随机文件,进口设备还应具有商检检合格的证明文件。

（5）通风机进场验收

①产品质量证明文件和相关技术资料。

- 6.6.19防烟、排烟系统柔性短管

（1）防排烟系统柔性短管进场验收

①产品和设备的质量证明文件和相关技术资料。

（2） 防火阀、排烟阀、排烟口进场验收

- ①材料资料合格证明文件、性能检测报告。

- 6.6.20城镇道路工程材料

（1）级配砂砾及级配砾石

①集料质量与级配第三方复检报告。

（2）级配碎石及级配碎砾石

①碎石与嵌缝料质量与级配第三方复检报告。

（3）水泥稳定碎（砾）石

①搅拌厂集中拌制时，厂家提供的产品合格证、配合比（水泥用量、粒料级配、混合料）、R7强度标准值等资料，以及水泥、粒检验报告。

②水泥、粒料第三方复检报告。

（4）热拌沥青混合料

①出厂质量保证资料（A.沥青产品出厂合格证、出厂检验报告;B.沥青以及混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂质量检验报告;C.沥青混合料马歇尔试验报告）。

②沥青混合料马歇尔第三方复检报告。

（5）料石与预制混凝土砌块（路缘石）

①预制混凝土砌块出厂合格证、出厂检验报告（含生产日期和混凝土原材料、配合比、弯拉、抗压强度试验结果）

②外观检查验收资料。

③强度第三方复检报告。

（6）隔离墩、隔离栅、护栏、声屏障、防眩板

①出厂检验报告或出厂合格证

- 6.6.21城市桥梁工程材料

（1）支座、粘结灌浆和润滑

①产品出厂合格证、出厂性能检验报告。

②支座类型、规格、配件情况验收资料。

（2）钢梁高强度螺栓连接副

①产品出厂合格证、出厂性能检验报告。

②外观验收资料。

③扭矩系数、抗滑移系数第三方复检报告。

（3）伸缩装置

①产品出厂合格证、产品说明等质量证明资料。

②成品验收资料。

- 6.6.22给水排水管道工程材料

（1）钢管

①管节及管件、焊接材料产品质量保证资料；防腐层材料、阴极保护材料产品质量保证资料。

②成品管进场验收记录资料。

③焊接工艺试验报告。

（2）球墨铸铁管

①管节及管件产品质量保证资料。

②成品管进场验收记录资料。

（3）钢筋混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管

①管及管件、橡胶圈的产品质量保证资料。

②成品管进场验收记录资料。

（4）化学建材管

①管节及管件、橡胶圈产品质量保证资料。

②成品管进场验收记录资料。

③熔焊连接工艺试验报告。

④焊接力学性能第三方复检报告。

- 6.7   建筑施工试验及检测资料

- 6.7.1  复合地基及工程桩承载力检测

（1）复合地基承载力检验报告及桩身强度、完整性检验报告。

（2）工程桩承载力、桩身完整性及混凝土强度检验报告。

- 6.7.2  支护与边坡稳定性检测

（1）支护桩桩身完整性、混凝土强度、锚杆抗拔承载力及锚固体强度检验报告。

（2）边坡工程锚杆（锚索）承载力、喷锚混凝土强度及挡土墙墙身材料强度检验报告。

- 6.7.3  基础锚杆承载力及锚固体强度检验报告

- 6.7.4  地基、房心或肥槽回填土回填检验报告

- 6.7.5  钢筋焊接、机械连接工艺试验报告及连接接头抽样第三方检验报告

- 6.7.6  预应力灌浆用水泥浆配比性能试验报告及灌浆料强度第三方检验报告

- 6.7.7  混凝土和砂浆抗压强度、抗渗第三方检验报告及统计评定

- 6.7.8  结构实体检验报告

- 6.7.9  装配式建筑施工试验及检测

（1）钢筋套筒灌浆连接接头型式检验报告。

（2）钢筋套筒灌浆连接接头第三方检验报告。

（3）灌浆料强度第三方检验报告。

- 6.7.10  钢结构焊接工艺评定及焊缝内部缺陷检测报告

（1）钢结构（栓钉）焊接工艺评定报告。

（2）钢结构焊缝内部缺陷检测报告。

- 6.7.11  高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验报告和第三方检验报告

- 6.7.12  高强度大六角头螺栓连接副（扭矩系数）及扭剪型高强度螺栓连接副（预拉力）复验报告

- 6.7.13  钢结构涂料强度及厚度复检报告

（1）钢结构防腐涂料检验记录。

（2）钢结构防火涂料粘结强度、抗压强度第三方检验报告，涂层厚度检验记录。

- 6.7.14  预埋件及后锚固件锚固力第三方检测报告或现场拉拔试验报告

- 6.7.15  外墙石板、陶瓷板及饰面砖粘结强度第三方检验报告

- 6.7.16  建筑幕墙及外窗性能检测报告

（1）建筑外窗/玻璃性能第三方检测报告。

（2）幕墙性能第三方检测报告。

- 6.7.17  硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性检验报告

- 6.7.18  室内环境污染物浓度第三方检测报告

- 6.7.19  外墙外保温系统型式检验报告、粘贴强度及锚固力拉拔第三方检测报告

- 6.7.20  基坑、边坡及建筑物变形监测报告

（1）基坑、边坡及邻近建（构）筑物等变形监测报告。

（2）建（构）筑变形观测报告。

- 6.7.21  风管强度及严密性检测报告

- 6.7.22  管道系统强度及严密性试验报告，水质第三方检测报告

- 6.7.23  风管系统漏风量、总风量、风口风量测试报告

- 6.7.24  空调水流量、水温、室内环境温度、湿度、噪声、照度检测报告

- 6.7.25  防雷装置与建筑消防设施第三方检测报告

- 6.7.26  城镇道路试验和检测报告

（1）土工试验检测报告

（2）无机结合料配合比设计试验检测报告

（3）无机结合稳定材料击实试验检测报告

（4）无机结合料无侧限抗压强度试验检测报告

（5）路基路面压实度试验检测报告

（6）路基路面弯沉试验检测报告

（7）沥青混凝土（厚度）压实度报告

（8）地基承载力检测报告

- 6.7.27  城市桥梁试验和检测报告

（1）地基承载力报告

（2）桩基无损检测报告

（3）超声波和射线探伤报告

- 6.7.28 给水排水管道试验和检测报告

（1）地基承载力报告

（2）回填压实度检测报告

（3）焊口焊接焊缝质量检测报告

（4）压力管道水压试验记录

（5）无压管道闭水（或闭气）试验记录

- 6.8施工记录

- 6.8.1、水泥进场验收记录及见证取样和送检记录

（1）水泥验收时应收集下列文件和记录：

①出厂合格证；

②水泥出厂检测报告单；

③水泥进场验收记录；

④水泥见证取样送检单；

⑤水泥复检报告。

（2）出厂合格证、水泥出厂检测报告单应由材料供应商提供。

（3）水泥进场验收记录应由质量检查员、项目技术负责人、专业监理工程师共同签字确认，验收完成后建立“收料台账记录”。

- 6.8.2、钢筋进场验收记录及见证取样和送检记录

（1）钢筋验收时应检查下列文件和记录：

①钢筋吊牌；

②钢筋质量证明书；

③进场验收记录；

④钢筋见证取样送检单；

⑤钢筋复检报告。

（2）钢筋验收记录应由质量检查员、项目技术负责人、专业监理工程师共同签字确认，验收完成后建立“收料台账记录”。

（3）钢筋见证取样应由取样员取样，专业监理工程师见证，送至有资质的第三方检测机构，按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果必须符合相关标准的规定，并填写钢筋见证送检单。

（4）钢筋应以复检报告结果进行使用。

- 6.8.3、混凝土及砂浆进场验收记录及见证取样和送检记录。

（1）砂浆验收时应检查下列文件和记录：

①配合比报告；

②水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂出厂检验报告。

（2）配合比报告、水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂出厂检验报告应由混凝土、砂浆供应商提供。

- 6.8.4、砖、砌块进场验收记录及见证取样和送检记录

（1）砖、砌块验收时应检查下列文件和记录：

①出厂合格证；

②出厂检验报告；

③产品性能型式检验报告；

④进场验收记录；

⑤砖、砌块见证取样送检单；

⑥复检报告。

（2）出厂合格证、出厂检验报告、产品性能型式检验报告应由材料供应商提供。

（3）砖、砌块进场验收记录应由质量检查员、项目技术负责人、专业监理工程师共同签字确认，验收完成后建立“收料台账记录”。

（4）砖、砌块见证取样应由取样员取样，专业监理工程师见证，送至有资质的第三方检测机构进行检验，并填写砖、砌块见证送检单。

（5）砖、砌块应以复检报告结果进行使用。

- 6.8.5、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件、涂装材料等进场验收记录及见证取样和送检记录

（1）钢结构验收时应检查下列文件和记录：

①钢结构工程的施工图、结构计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件；

②建筑设计单位对钢结构工程设计的确认文件；

③钢结构工程所用材料、构件、组件、紧固件、焊条焊剂、涂装材料及其他附件的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告；

④钢结构工程所用防火涂料耐火性能检验报告；

⑤焊缝要有探伤检测报告；

⑥钢结构防雷接地点之间的电阻检测记录；

⑦隐蔽工程验收记录；

⑧钢结构构件、组件和面板的加工制作检验记录；

⑨钢结构安装施工记录。

（2）钢结构工程的施工图、结构计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件、钢结构工程设计的确认文件应由设计单位提供。

（3）钢结构工程所用材料、构件、组件、紧固件、焊条焊剂、涂装材料及其他附件的产品合格证书、性能检验报告，钢结构工程所用防火涂料耐火性能检验报告应由材料供应商提供。

（4）进场验收记录应由质量检查员、项目技术负责人、专业监理工程师共同签字确认，验收完成后建立“收料台账记录”。应以复验报告结果进行使用。

（5）焊缝探伤检测报告和钢结构防雷接地点之间的电阻检测记录应由检测单位提供。

（6）隐蔽工程验收记录应由质量检查员、项目技术负责人、总监理工程师共同签字确认验收。

（7）钢结构构件、组件和面板的加工制作检验记录、钢结构安装施工记录应由质量检查员、项目技术负责人、专业监理工程师共同签字确认验收。

- 6.8.6、防水材料进场验收记录及见证取样和送检记录

（1）防水材料验收时应收集下列文件和记录：

①出厂合格证；

②出厂检验报告；

③进场验收记录；

④防水材料见证取样送检单；

⑤复检报告。

（2）出厂合格证、出厂检验报告应由材料供应商提供。

（3）防水材料进场验收记录应由质量检查员、项目技术负责人、专业监理工程师共同签字确认，验收完成后建立“收料台账记录”。

（4）防水材料见证取样应由取样员取样，专业监理工程师见证，送至有资质的第三方检测机构进行检验，并填写防水材料见证送检单。

（5）防水材料应以复检报告结果进行使用。

- 6.8.7、地基处理记录

地基处理记录应包含设计单位出具的地基处理意见并签字盖章作为附件，地基处理记录由项目质量员、项目技术负责人、监理工程师（建设单位项目技术负责人）签字确认。

- 6.8.8、地基钎探记录

（1）天然地基需进行钉探时记录，按相关规范要求记录打钉深度、锤击次数等。

（2）地基处理记录应包含设计单位出具的地基处理意见并签字盖章作为附件，地基处理记录由项目质量员、项目技术负责人、监理工程师（建设单位项目技术负责人）签字确认。

- 6.8.9、桩基试桩、成桩记录

（1）施工的桩号、桩顶标高、笼长、护简标高、终孔深度、开始时间、结束时间、桩径、混凝土强度设计等级、混凝土方量及充盈系数等，应按照施工实际情况记录，埋设声测管、导向管等情况应注明；

（2）施工中出现的问题，应详细的记录，便于后期进行相应的处理。

（3）桩基试桩、成桩记录应收集下列资料：

①桩出厂合格证及检验报告；

②桩基础工程打桩施工方案；

③技术交底记录；

④施工测量放线记录；

⑤打桩施工记录；

⑥隐蔽工程验收记录；

⑦桩身完整性检测报告；

⑧桩身承载力检测报告。

（4）桩出厂合格证及检验报告、桩基础工程打桩施工方案由桩基施工单位提供。

（5）技术交底记录应在交底后，交施工作业人员签字，交底人和项目技术负责人签字后归档。

（6）施工测量放线记录应由项目测量人员填写后，技术负责人和专业监理工程师复核后，签字归档。

（7）打桩施工记录、隐蔽工程验收记录由项目质量员、项目技术负责人、监理工程师（建设单位项目技术负责人）签字确认。

（8）桩身完整性检测报告、桩身承载力检测报告应由有资质的第三方检测机构检测后提供。

- 6.8.10、混凝土施工记录

（1）不同等级商品混凝土施工记录应对以下几个方面进行记录：

记录实测塌落度值是否在设计塌落度值范围内。

记录混凝土出厂、到达现场时间是否在初凝时间内。

记录试块取样时间、部位、型号。

记录同条件养护28天试件的日平均温度和累计温度。

（2）不同等级现场拌制混凝土施工记录应对以下几个方面进行记录：

记录实测塌落度值是否在设计塌落度值范围内。

记录塌落度测试时间。

记录试件取样时间、部位、型号。

（3）养护情况根据季节及项目现场的实际情况填写。

（4）混凝土开盘鉴定编号根据商混站提供的开盘鉴定编号如实填写。

（5）试块数量、编号及实验结果根据送检数量和检验报告编号、结果填写。

（6）混凝土施工应收集下列资料：

①开盘鉴定；

②混凝土坍落度检测记录。

以上过程，见证取样应由取样员取样，专业监理工程师见证，送至有资质的第三方检测机构进行检验。

- 6.8.11、冬期混凝土施工测温记录

（1）冬期混凝土施工测温应收集下列资料：

①施工方案；

②冬期混凝土施工测温记录。

（2）采用预拌混凝土时，原材料、搅拌、运输过程中的温度检查及混凝土质量检查应由预拌混凝土生产企业进行，并应将记录资料提供给施工单位，且项目质检员应对记录资料的真实性记性核对。

- 6.8.12、大体积混凝土施工测温记录

（1）大体积混凝土施工测温应收集下列资料：

①施工方案；

②大体积混凝土施工测温记录。

- 6.8.13、预应力钢筋的张拉、安装和灌浆记录

（1）施工中的异常情况及处理措施应如实记录。

（2）预应力钢筋的张拉、安装和灌浆应收集下列资料：

预应力筋的产品合格证、进场检验报告、出厂质量证明书及复试报告；

预应力筋张拉时，应对张拉力、压力表度数、张拉伸长值、锚固回缩值及异常情况处理等作出详细记录。

预应力筋张拉记录。

灌浆质量检查灌浆记录。

（3）预应力水泥浆试块取样、标准养护、送检记录。

- 6.8.14、预制构件吊装施工记录

（1）预制构件安装连接应收集下列资料：

①预制构件的出厂合格证；

②预制构件材料的出厂检测报告；

③连接处现浇混凝土或砂浆的检验报告。

（2）项目工长、质检员对不同部位、不同型号的预制构件吊装作业进行监督记录，取样员连接处现浇混凝土或砂浆取样松江，并由专业监理工程师检查监督。

- 6.8.15、装配式构件安装及灌浆记录

（1）安装及灌浆应收集下列资料：

①装配式混凝土结构分项工程预制构件质量施工记录：

②装配式混凝土结构分项工程预制构件安装与连接质量施工记录：

（2）项目工长对装配式混凝土结构安装进行记录，质检员负责检查，由监理工程师进行检查监督。

- 6.8.16、钢结构吊装施工记录

（1）施工过程中应及时检查、记录，确保数据真实性；

（2）接头处理、固定方式严格按设计图纸执行。

（3）钢结构吊装应收集下列资料：

①钢结构吊装专项施工方案；

②钢结构吊装搁置与搭接尺寸、接头处理、固定方法、标高复测、尺寸及外观检查进行记录。

（4）钢结构吊装记录由项目专业工长进行记录，质检员进行检查，专业监理工程师进行监督检查。

- 6.8.17、钢结构施工记录

（1）按照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)要求执行。

①对于整体垂直度，可采用激光经纬仪、全站仪测量，也可根据各柱的垂直度允许偏差累计（代数）计算。对于整体平面弯曲，可接产生的允许偏差累计（代数和）计算。

②钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。跨度24mm及以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24mm以下钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

（2）分为施工单位现场自检记录和检测机构抽测记录；

（3）检测时间应在安装完成后，检查部位、时间等信息必须完整、真实有效。

（4）钢结构施工记录由项目质检员对垂直度、平面弯曲度的实测值进行记录，由项目技术负责人检查，是否符合设计要求，并由专业监理工程师进行监督检查。

- 6.8.18、工程设备、风管系统、管道系统及电气系统安装检验记录

- 6.8.19、管道系统压力试验记录

- 6.8.20、接地电阻测试记录

- 6.8.21、绝缘电阻测试记录

- 6.8.22、建筑照明通电试运行记录

- 6.8.23、设备单机试运转记录

- 6.8.24、系统非设计满负荷联合试运转与调试记录

- 6.9质量验收记录

- （1）地基验槽记录

- （2）桩位偏差和桩顶标高验收记录

- （3）隐蔽工程验收记录

- （4）检验批、分项、分部（子分部）工程验收记录

- （5）观感质量综合检查记录

①应有观感质量检查原始记录。

- （6）工程竣工验收记录

①工程竣工质量验收资料包括单位工程竣工验收报审表

②单位工程质量竣工验收记录

③单位工程质量控制资料核查记录

④单位工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录

⑤单位工程观感质量检查记录

⑤室内环境检测报告

⑥建筑工程系统节能检测报告

⑦工程竣工质量报告

⑧工程概况表等

- 6.10   危险性较大的分部分项工程资料

- 6.10.1	 危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施

（1）建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。

（2）施工单位应当编制危大工程清单，并在清单中明确相应的安全管理措施实施细则。

（3）采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

- 6.10.2	 危险性较大的分部分项工程方案

（1）危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批手续及安全技术交底。

（2）危险性较大的分部分项工程专项施工方案变更手续。

（3）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案专家论证相关资料。
    （4）危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底。

- 6.10.3	 危险性较大的分部分项工程现场监督

（1）施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。
　　（2）监理单位应当将危大工程列入监理规划。
　　（3）监理单位结合危大工程专项方案编制监理实施细则。

（4）监理单位对危大工程施工实施专项巡视检查。
　　（5）监理单位对危大工程施工全过程旁站监理，做好旁站监理记录。
　　（6）监理单位发现施工单位未按照专项方案施工的，应当要求其进行整改；情节严重的，应当要求其暂停施工，并及时报告建设单位。
　　（7）施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门或建设工程安全监督机构。

- 6.10.4	 危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视

（1）对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
　　（2）监测单位应当按照监测方案开展监测。
    （3）施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视。
　　（4）监测单位发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。

- 6.10.5	 危险性较大的分部分项工程验收

（1）施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。

（2）危大工程验收合格后，施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。

- 6.11   基坑工程资料

- 6.11.1	 基础资料

（1）施工安全专项方案。

（2）相关的安全保护措施。

（3）基坑监测方案及审核手续。

（4）应急预案。

（5）安全技术交底记录。

- 6.11.2	 管理过程资料

（1）基坑支护验收记录。

（2）第三方监测数据及相关的对比分析报告。

（3）施工现场人工挖孔桩防护检查记录。

（4）施工现场特殊部位气体检测记录。

（5）施工现场基坑支护沉降观测记录。

（6）日常检查及整改记录。

- 6.12   脚手架工程资料

- 6.12.1  专项施工方案

落地式钢管扣件脚手架、附着式升降脚手架、悬挑式脚手架、碗扣式钢管脚手架、工具式脚手架等专项施工方案。

- 6.12.2	 材质及进场验收资料

（1）架体进场验收记录。

（2）构配件进场验收记录。

（3）安全网进场验收记录。

（4）脚手板进场验收记录。

（5）悬挑脚手架用型钢验收记录。

（6）卸荷钢丝绳进场验收记录。

（7）钢筋吊环或预埋锚固螺栓验收记录。

（8）材质合格证。

（9）钢管、扣件抽样复试报告。

- 6.12.3	 检查与验收记录

（1）基础完工后架体搭设前。

（2）作业层施加荷载前。

（3）每搭设6-8m。

（4）达到设计高度后。

（5）遇到六级大风。

（6）寒冷地区开冻后。

（7）停用超过一个月。

- 6.12.4	 附着式升降脚手架

（1）附着式升降脚手架第三方检测记录。

（2）使用登记证。

（3）附着式升降脚手架首次安装验收记录，提升、下降前、后检查记录。

- 6.12.5	 其他基础资料

（1）特种作业人员证件。

（2）应急预案。

（3）安全技术交底记录。

- 6.12.6	 其他过程资料

（1）拆除申请及批准手续。

（2）日常检查及整改记录。

- 6.13   起重机械资料

- 6.13.1	 基础资料

（1）制造许可证。
（2）产品合格证。
（3）备案证明。
（4）租赁合同及安装使用说明书。

- 6.13.2	 安拆资料

（1）安拆单位资质。
（2）安拆合同及协议书。
（3）安拆人员资质及教育交底。
（4）基础检查及验收（隐蔽工程检查验收记录）。

（5）安拆方案。

（6）生产安全事故应急救援预案。

（7）安装告知。

（8）安装与拆卸过程作业人员资格证书及安全技术交底。

（9）安装自检表。

（10）安装验收表。

（11）附着顶升加节验收表。

- 6.13.3	 过程资料

（1）起重机械使用登记表。        
（2）使用过程作业人员资格证书及安全技术交底。             
（3）生产安全事故应急救援预案。
（4）多塔作业防碰撞措施。      
（5）机械员履职记录。

（6）日常检查(包括吊索具)与整改记录。                     
（7）维护和保养记录。            
（8）交接班记录。               
（9）起重机械运转记录。
（10）定期检验报告。

- 6.14   模板支撑体系资料

- 6.14.1	 材质资料

（1）架体配件进场验收记录。
（2）材质合格证。
（3）扣件抽样复试报告。

- 6.14.2	 验收资料

（1）基础验收记录。
（2）架体验收记录。

- 6.14.3	 砼浇筑资料

- 6.14.4	 拆除资料

- 6.15   临时用电资料

- 6.16.1  基础资料

用电组织设计资料、外电防护专项方案。

- 6.16.2	 验收资料

施工现场临时用电施工方案审批表、施工现场临时用电验收表。

- 6.16.3  材质资料

施工现场临时用电配电设备、设施合格证。

- 6.16.4	 特种作业人员证件

- 6.16.5	 规章制度

施工现场临时用电各项规章制度。

- 6.16.6	 安全技术交底

施工现场临时用电人员的安全技术交底。

- 6.16.7	 临时用电管理协议

总包单位与分包单位签订临时用电管理协议。

- 6.16.8	 过程资料

（1）临时用电自检表、验收表。

（2）电工维修工作记录。

（3）接地电阻测试记录。

（4）用电机具、移动及手持电动工具定期绝缘测试记录。

- 6.16.9	 定期检查记录

（1）用电设备每日巡视工作记录。

（2）用电设备每旬巡视工作记录。

（3）用电设备每月巡视工作记录。

- 6.16.10  拆除资料

临时用电拆除工作记录。

- 6.16   安全防护资料

- 6.16.1  基础资料

（1）安全防护设施、用品采购、验收、发放、安拆、使用等制度。

（2）厂家或供货商的生产经营资格文件，产品合格证明和标识。

（3）法定检验机构出具的检验报告或由供货商签字盖章的检验报告复印件。

（4）保证施工作业人员能正确使用劳动防护用品的教育培训记录。

- 6.16.2  安全防护设施

（1）安全防护设施施工专项方案、措施。

（2）修改变更防护方案意见或文件。

（3）防护技术交底。

（4）安全防护设施验收记录。

- 6.16.3	 安全防护用品

（1）安全防护用品采购、进场验收记录。

（2）安全防护用品发放记录。

（3）安全防护用品更换、报废记录。

- 6.16.4	 有限空间作业

（1）有限空间作业专项施工方案。

（2）有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员专项安全培训记录。

（3）有限空间作业方案、作业现场可能存在的危险有害因素、防控措施交底、告知记录。

（4）有作业场所危险有害因素定时检测或连续检测记录。

（5）有限空间作业审批、监控记录。

- 6.16.5	 日常检查整改

（1）安全防护设施检查、巡查记录。

（2）安全防护用品监督检查记录。

（3）有限空间作业设备、设施、防护用品检测、检查记录。

（4）隐患整改记录。

- 6.16.6	 应急救援预案

（1）临边洞口作业应急救援预案及演练。

（2）高处作业应急救援预案及演练。

（3）有限空间作业专项应急救援预案及演练。

- 6.17   安全教育交底资料

- 6.17.1  安全教育计划

- 6.17.2  三级安全教育登记卡

施工人员三级安全教育记录卡。

- 6.17.3	 安全教育表

入场安全教育培训记录表。

- 6.18   安全费用管理资料

- 6.18.1  安全文明施工措施费使用计划、记录

（1）安全文明施工费统计表。
（2）安全施工与防护措施费。

（3）防护用品使用台账。

- 6.18.2  安全奖惩记录

安全奖惩台账。

- 6.19   安全检查资料

- 6.19.1	  施工现场安全检查评定

安全检查评分分表及总表。

- 6.19.2  带班检查记录

（1）公司领导带班记录。
（2）项目经理带班记录。

- 6.19.3	  日常检查记录

（1）施工现场安全隐患整改记录表。
（2）施工现场安全日志。

- 6.19.4	  专项检查记录

（1）模板支撑体系专项检查。
（2）脚手架专项检查。
（3）临时用电专项检查。
（4）消防专项检查。
（5）基坑专项检查。
（6）大型设备专项检查。
（7）小型机具及设备专项检查。
（8）钢结构施工专项检查。
（9）吊索具使用及起重吊装专项检查。
（10）职业健康安全专项检查。

- 6.19.5	  其他检查记录

（1）节假日检查记录。
（2）季节性检查记录。
（3）定期检查记录。
（4）不定期抽查。